## Sheet4
Count of Estimate | Column Labels
Row Labels | ? | Apr/12 | Apr/13 | Aug/12 | Aug/13 | Dec/11 | Dec/12 | Dec/13 | done | Feb/12 | Feb/13 | Jan/12 | Jan/13 | Jul/12 | Jul/13 | Jun/12 | Jun/13 | Mar/12 | Mar/13 | May/12 | May/13 | Nov/11 | Nov/12 | Nov/13 | Oct/11 | Oct/12 | Oct/13 | Sep/11 | Sep/12 | Sep/13 | Grand Total
BLANCHARD | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  | 7
CHRZANOWSK |  | 1 |  | 2 |  | 6 |  |  | 6 | 8 |  | 10 |  | 9 |  | 3 |  | 12 | 1 | 2 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 69
CROPPER | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 3
DENAULT |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 40
HATCHER | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 2
KAITA | [21 empty] | 2 | [8 empty] | 2
LABIK | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 4
PERRY |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |  | 3 | 4 |  | 3 | 64
RAKI |  | 2 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 |  |  | 6 |  | 33
SICHTA | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 6
SMITH | 7 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 15
TRESEMER | [9 empty] | 1 |  | 2 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 8
Grand Total | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 17 | 19 | 5 | 19 | 5 | 11 | 6 | 11 | 1 | 20 | 14 | 7 | 4 | 14 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 11 | 13 | 3 | 253
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| done | Sep/11 | Oct/11 | Nov/11 | Dec/11 | Jan/12 | Feb/12 | Mar/12 | Apr/12 | May/12 | Jun/12 | Jul/12 | Aug/12 | Sep/12 | Oct/12 | Nov/12 | Dec/12 | Jan/13 | Feb/13 | Mar/13 | Apr/13 | May/13 | Jun/13 | Jul/13 | Aug/13 | Sep/13 | Oct/13 | Nov/13 | Dec/13
BLANCHARD |  | 0: 1; 6: 1; 12: 3; 26: 1; 27: 1
CHRZANOWSK | 6 | 1: 2; 2: 5; 3: 6; 4: 10; 5: 8; 6: 12; 7: 1; 8: 2; 9: 3; 10: 9; 11: 2; 12: 2; 18: 1
CROPPER | bar: 0; 8 to 9
DENAULT | 6 | 3 | 1 | 3 |  | 4 | 1 | 3 |  | 2 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 3 | 1
HATCHER | bar: 16; 18
KAITA |  | 2: 2
LABIK | 2 | bar: 1; 3
PERRY | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 2 |  | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1
RAKI | 1 | 2: 1; 3: 1; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 9: 1; 12: 6; 13: 4; 14: 3; 16: 3; 17: 1; 18: 3; 19: 3
SICHTA | 1 | bar: 0; 10; 12 to 13; 22
SMITH |  | 5: 6; 8: 1; 9: 1
TRESEMER |  | 0: 1; 1: 1; 4: 2; 5: 1; 12: 1; 13: 1; 16: 1
Grand Total | 17 | 11 | 9 | 14 | 9 | 19 | 19 | 20 | 6 | 7 | 11 | 11 | 4 | 13 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2

## PROCURE
1 |  |  |  | NSTX U Accelerated schedule procurement requirements
2 |  |  |  | P3 id | TITLE | RD | CA | CAM | Estimate | PO.,Shop, BPA, Credit Card, or S/c | Req to Procurement | Award | ES | ESA | Delivery | Award | TF | ES | ESA | EF | EFA | TF | Comments/status | month for req
20 | xx | xx2485-0044 | 2485-0044 | 2485-0044 | Fabricate or delivery - Misc Mtrl/Comp for Ducts | 541 | 2485 | BLANCHARD | 24000 |  | 2011-09-14 | 2011-10-14 | 2011-09-26 | A | 2013-12-02 | 2011-Oct | 15 | 41036 |  | 41121 |  | 130 | where does this stand? | Sep/11
13 | xx | xx1304-3804 | 1304-3804 | 1304-3804 | Fab & Deliver Lift Beam for Conductor (TECH SHOP | 72 | 1305 | CHRZANOWSK | 15000 |  | done | 2011-08-29 | 2011-08-29 | A | 2012-01-19 | 2011-Aug | 104 | 40301 | A | 40394 | A | 999 |  | done
14 | xx | xx1304-3904 | 1304-3904 | 1304-3904 | Fab & deliver Lift Beam for Coil (TECH SHOP) | 72 | 1305 | CHRZANOWSK | 25000 |  | done | 2011-08-31 | 2011-08-31 | A | 2012-01-19 | 2011-Aug | 76 | 41001 |  | 41142 |  | 63 |  | done
15 | xx | xx1304-09491 | 1304-09491 | 1304-09491 | Inner TF conductor machining | 1 | 1304 | CHRZANOWSK | 1070575 |  | done | 2011-09-15 | 2011-10-12 | A | 2011-10-12 | 2011-Sep | 90 | 41080 |  | 41080 |  | 201 |  | done
40 | xx | xx1304-3454 | 1304-3454 | 1304-3454 | Fab & Del TF Conductor Stands for Insulating | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 20000 |  | 2011-10-11 | 2011-11-10 | 2011-11-10 |  | 2012-02-13 | 2011-Nov | 59 | 40884 |  | 40884 |  | 53 |  | Oct/11
43 | xx | xx1305-2704 | 1305-2704 | 1305-2704 | Fab & deliver Misc Tools & Fixtures | 80 | 1305 | CHRZANOWSK | 20000 |  | 2011-10-12 | 2011-11-11 | 2011-11-11 |  | 2012-03-13 | 2011-Nov | 174 | 41031 |  | 41031 |  | 15 |  | Oct/11
19 | xx | xx2475-0120 | 2475-0120 | 2475-0120 | Fabricate or delivery--NBI-Controls & Instrument | 83 | 2475 | CROPPER | 431000 |  | 2011-09-14 | 2011-10-14 | 2011-09-26 | A | 2012-02-03 | 2011-Oct | 48 | 41089 |  | 41096 |  | 260 | where does this stand? | Sep/11
4 | xx | xx2440-0017A | 2440-0017A | 2440-0017A | Misc Radiation Supplies (M&S) (LOE) | 250 | 2440 | DENAULT | 250000 |  | done | 2010-11-01 | 2010-11-01 | A | 2012-09-28 | 2010-Nov | 102 | 40423 | A | 40534 | A | 999 |  | done
5 | xx | xx2440-0017B | 2440-0017B | 2440-0017B | Test Cell Maintenance misc(LOE) | 272 | 2440 | DENAULT | 3000 |  | done | 2010-11-01 | 2010-11-01 | A | 2012-10-30 | 2010-Nov | 80 | 40589 | A | 40781 | A | 999 |  | done
9 | xx | xx2450-0102 | 2450-0102 | 2450-0102 | Platform Mods | 473 | 2450 | DENAULT | 75000 |  | done | 2011-08-19 | 2011-08-19 | A | 2013-08-23 | 2011-Aug | 56 | 41326 |  | 41381 |  | 7 |  | done
10 | xx | xx2440-0030 | 2440-0030 | 2440-0030 | Refurbish Calorimeter | 40 | 2440 | DENAULT | 40000 |  | done | 2011-08-22 | 2011-08-22 | A | 2011-11-28 | 2011-Aug | 52 | 40970 |  | 41198 |  | 129 |  | done
11 | xx | xx2450-0097 | 2450-0097 | 2450-0097 | FAB/ASSEMBLY Legs (TECH SHOP) | 36 | 2450 | DENAULT | 15000 |  | done | 2011-08-22 | 2011-08-22 | A | 2011-11-18 | 2011-Aug | 573 | 40331 | A | 40833 |  | 94 |  | done
12 | xx | xx2450-0053B | 2450-0053B | 2450-0053B | Engineering Support for 2nd NBI Services (Vic) | 618 | 2450 | DENAULT | 80000 |  | done | 2011-08-26 | 2011-08-26 | A | 2014-03-31 | 2011-Aug | 378 | 40878 |  | 40913 |  | 462 |  | done
16 | xx | xx2440-0011 | 2440-0011 | 2440-0011 | Calorimeter TC wiring | 30 | 2440 | DENAULT | 10000 |  | 2011-09-14 | 2011-10-14 | 2011-10-14 |  | 2011-11-28 | 2011-Oct | 52 | 41080 |  | 41086 |  | 213 | where does this stand? | Sep/11
17 | xx | xx2440-0012 | 2440-0012 | 2440-0012 | Ion Dump TC wiring | 30 | 2440 | DENAULT | 5000 |  | 2011-09-14 | 2011-10-14 | 2011-10-14 |  | 2011-11-28 | 2011-Oct | 52 | 40981 |  | 41124 |  | 91 | where does this stand? | Sep/11
18 | xx | xx2450-0099 | 2450-0099 | 2450-0099 | HVAC | 92 | 2450 | DENAULT | 15000 |  | 2011-09-14 | 2011-10-14 | 2011-09-30 |  | 2012-02-16 | 2011-Oct | 517 | 41116 |  | 41122 |  | 97 | where does this stand? | Sep/11
38 | xx | xx2440-0009 | 2440-0009 | 2440-0009 | BL Box parts | 65 | 2440 | DENAULT | 4000 |  | 2011-10-05 | 2011-11-04 | 2011-11-04 |  | 2012-02-14 | 2011-Nov | 52 | 40828 |  | 40828 |  | 90 | where does this stand? | Oct/11
7 | xx | xxMPTS-0033 | MPTS-0033 | MPTS-0033 | Bay L Port Cover (CAP) Diagnostic Components | 74 | 4500 | LABIK | 6000 |  | done | 2011-08-15 | 2011-08-15 | A | 2012-01-23 | 2011-Aug | 245 | 40967 |  | 41193 |  | 7 |  | done
8 | xx | xxMPTS-0036 | MPTS-0036 | MPTS-0036 | Tooling | 272 | 4500 | LABIK | 5000 |  | done | 2011-08-15 | 2011-08-15 | A | 2012-10-30 | 2011-Aug | 245 | 41194 |  | 41325 |  | 7 |  | done
37 | xx | xxMPTS-0035 | MPTS-0035 | MPTS-0035 | Misc Materials | 248 | 4500 | LABIK | 8000 |  | 2011-10-04 | 2011-11-03 | 2011-11-03 |  | 2012-10-30 | 2011-Nov | 221 | 40563 | A | 40754 | A | 999 | where does this stand? | Oct/11
21 | xx | xx8200-0028B | 8200-0028B | 8200-0028B | Dsgn/Fab TF Coil Handling Fixture | 40 | 8200 | PERRY | 10000 |  | 2011-09-14 | 2011-10-14 | 2011-09-30 |  | 2011-11-28 | 2011-Oct | 429 | 40301 | A | 40394 | A | 999 | where does this stand? | Sep/11
22 | xx | xx8200-0102I | 8200-0102I | 8200-0102I | Remove & Replace MSE Racks on 118' Elev | 15 | 8200 | PERRY | 3000 |  | 2011-09-14 | 2011-10-14 | 2011-09-30 |  | 2011-10-20 | 2011-Oct | 454 | 41045 |  | 41191 |  | 83 | where does this stand? | Sep/11
23 | xx | xx24911730 | 24911730 | 24911730 | instl 5 sections of Platform El 118' W Side NTC | 31 | 2490 | PERRY | 4000 |  | done | 2011-10-19 | 2011-10-19 | A | 2011-11-11 | 2011-Oct | 129 | 40920 |  | 41131 |  | 75 |  | done
25 | xx | xx8200-0028D | 8200-0028D | 8200-0028D | Fabricate Crates & Setup Areas for Storage | 20 | 8200 | PERRY | 15000 |  | 2011-09-24 | 2011-10-24 | 2011-10-24 |  | 2011-11-18 | 2011-Oct | 413 | 41003 |  | 41059 |  | 183 | where does this stand? | Sep/11
27 | xx | xx24910080 | 24910080 | 24910080 | Dsgn rack 431-435 reinstallatn-VV T/C/magnetics | 45 | 2490 | PERRY | 10000 |  | 2011-09-28 | 2011-10-28 | 2011-10-28 |  | 2012-01-10 | 2011-Oct | 34 | 41183 |  | 41187 |  | 207 | where does this stand? | Sep/11
28 | xx | xx24910630 | 24910630 | 24910630 | Design rack re-installation - IR Camera at Bay K | 24 | 2490 | PERRY | 8000 |  | 2011-10-02 | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 2011-12-06 | 2011-Nov | 31 | 40991 |  | 41018 |  | 223 | where does this stand? | Oct/11
45 | xx | xx8200-0034 | 8200-0034 | 8200-0034 | Remove and store Upper port eqpt | 10 | 8200 | PERRY | 3000 |  | 2011-10-22 | 2011-11-21 | 2011-11-21 |  | 2011-12-06 | 2011-Nov | 413 | 41093 |  | 41093 |  | 786 | where does this stand? | Oct/11
47 | xx | xx8200-0102D | 8200-0102D | 8200-0102D | Add O-Ring Groove to VV Top for CS Flange | 20 | 8200 | PERRY | 14000 |  | 2011-10-24 | 2011-11-23 | 2011-11-23 |  | 2011-12-22 | 2011-Nov | 411 | 41123 |  | 41123 |  | 786 | where does this stand? | Oct/11
48 | xx | xx8200-0028C | 8200-0028C | 8200-0028C | Dsgn/Fab Umbrella Handling Fixture | 40 | 8200 | PERRY | 30000 |  | 2011-10-30 | 2011-11-29 | 2011-11-29 |  | 2012-01-31 | 2011-Nov | 0 | 41149 |  | 41205 |  | 194 |  | Oct/11
3 | xx | xx551-001 | 551-001 | 551-001 | 551 - Sys Dsgn -design support, analysis (LOE) | 614 | 5000 | RAKI | 45000 |  | ? | 2010-05-03 | 2010-05-03 | A | 2014-03-25 | 2010-May | 382 | 40352 | A | 40574 | A | 999 |  | ?
6 | xx | xx6100-0050 | 6100-0050 | 6100-0050 | CAMAC Memory module | 18 | 6100 | SICHTA | 16000 |  | done | 2011-08-15 | 2011-08-15 | A | 2011-10-25 | 2011-Aug | 500 | 40777 | A | 40808 | A | 999 |  | done
26 | xx | xx6100-0065 | 6100-0065 | 6100-0065 | CAMAC Memory module fab. | 60 | 6100 | SICHTA | 5000 |  | 2011-09-26 | 2011-10-26 | 2011-10-26 |  | 2012-01-27 | 2011-Oct | 520 | 40961 |  | 40988 |  | 233 | where does this stand? | Sep/11
29 | xx | xx1201-0048A | 1201-0048A | 1201-0048A | Fabricate Components - Outer TF Structure | 100 | 1201 | SMITH | 386992 |  | ? | 2011-11-01 | 2012-04-02 |  | 2012-08-21 | 2011-Nov | 0 | 40949 |  | 40990 |  | 8 |  | ?
30 | xx | xx1202-0050 | 1202-0050 | 1202-0050 | Outer PF2 structures hardware | 1 | 1202 | SMITH | 13505 |  | ? | 2011-11-01 | 2012-06-20 |  | 2012-06-20 | 2011-Nov | 0 | 41393 |  | 41564 |  | 0 |  | ?
31 | xx | xx1203-0050 | 1203-0050 | 1203-0050 | PF3 structures hardware | 5 | 1203 | SMITH | 5280 |  | ? | 2011-11-01 | 2012-06-20 |  | 2012-06-26 | 2011-Nov | 0 | 40452 | A | 40632 | A | 999 |  | ?
32 | xx | xx1205-0049 | 1205-0049 | 1205-0049 | upperr Umbrella structures hardware | 102 | 1205 | SMITH | 141252 |  | ? | 2011-11-01 | 2012-03-13 |  | 2012-08-03 | 2011-Nov | 0 | 40422 | A | 40452 | A | 999 |  | ?
33 | xx | xx1205-0108 | 1205-0108 | 1205-0108 | lower Umbrella structures hardware | 5 | 1205 | SMITH | 141252 |  | ? | 2011-11-01 | 2012-07-26 |  | 2012-08-01 | 2011-Nov | 0 | 40422 | A | 40480 | A | 999 |  | ?
34 | xx | xx1207-0050 | 1207-0050 | 1207-0050 | Vessel legs hardware | 60 | 1207 | SMITH | 3860 |  | ? | 2011-11-01 | 2012-05-07 |  | 2012-07-31 | 2011-Nov | 0 | 40437 | A | 40497 | A | 999 |  | ?
35 | xx | xx1208-0049 | 1208-0049 | 1208-0049 | PF 4&5 structures hardware | 102 | 1208 | SMITH | 76440 |  | ? | 2011-11-01 | 2012-05-16 |  | 2012-10-09 | 2011-Nov | 0 | 40506 | A | 40599 | A | 999 |  | ?
24 | xx | xx2460-0047 | 2460-0047 | 2460-0047 | Delivery - New Backing Plates | 20 | 2460 | TRESEMER | 20000 |  | 2011-09-19 | 2011-10-19 | 2011-10-19 |  | 2011-11-15 | 2011-Oct | 408 | 41003 |  | 41059 |  | 183 | where does this stand? | Sep/11
46 | xx | xx2460-0041 | 2460-0041 | 2460-0041 | Fabricate / Delivery - Armor Support | 60 | 2460 | TRESEMER | 45000 |  | 2011-10-24 | 2011-11-23 | 2011-11-23 |  | 2012-02-24 | 2011-Nov | 405 | 40969 |  | 40969 |  | 0 | where does this stand? | Oct/11
36 | xx | xx8250-122 | 8250-122 | 8250-122 | Purchase passive plate bolts and washers | 130 | 8250 | PERRY | 48000 |  | 2011-11-03 | 2011-12-03 | 2011-11-03 |  | 2012-06-14 | 2011-Nov | 273 | 40595 | A | 40644 | A | 999 | where does this stand? | Nov/11
39 | xx | xx531-021 | 531-021 | 531-021 | 531.1- FCPC DC Systems -Procure OH Reactors | 195 | 5000 | RAKI | 100000 |  | 2011-11-07 | 2011-12-07 | 2011-11-07 |  | 2012-09-17 | 2011-Nov | 116 | 40875 |  | 40875 |  | 60 | where does this stand? | Nov/11
49 | xx | xx4100-0036 | 4100-0036 | 4100-0036 | Wire/Cables-Fabricate or delivery | 130 | 4100 | KAITA | 19000 |  | 2011-11-07 | 2011-12-07 | 2011-12-07 |  | 2012-06-14 | 2011-Dec | 40 | 41149 |  | 41205 |  | 194 |  | Nov/11
50 | xx | xx4100-0042 | 4100-0042 | 4100-0042 | Coils w/mandrels - Fabricate or delivery | 130 | 4100 | KAITA | 40000 |  | 2011-11-07 | 2011-12-07 | 2011-12-07 |  | 2012-06-14 | 2011-Dec | 40 | 41206 |  | 41302 |  | 194 |  | Nov/11
51 | xx | xx8200-0034D | 8200-0034D | 8200-0034D | Remove and store lower port eqpt | 10 | 8200 | PERRY | 3000 |  | 2011-11-07 | 2011-12-07 | 2011-12-07 |  | 2011-12-20 | 2011-Dec | 413 | 41149 |  | 41233 |  | 104 |  | Nov/11
52 | xx | xx24910660 | 24910660 | 24910660 | Dsgn rack reinstall-Reconf AC & Diagnostic Trays | 45 | 2490 | PERRY | 16000 |  | 2011-11-12 | 2011-12-12 | 2011-12-12 |  | 2012-02-20 | 2011-Dec | 31 | 41121 |  | 41233 |  | 104 |  | Nov/11
53 | xx | xx1305-2904 | 1305-2904 | 1305-2904 | Fab & Deliver Insulation | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 20000 |  | 2011-11-13 | 2011-12-13 | 2011-12-13 |  | 2012-03-13 | 2011-Dec | 38 | 41149 |  | 41233 |  | 104 |  | Nov/11
54 | xx | xx1306-4030 | 1306-4030 | 1306-4030 | Fab & Deliver SS Supp for PF1A/B | 80 | 1306 | CHRZANOWSK | 100000 |  | 2011-11-13 | 2011-12-13 | 2011-12-13 |  | 2012-04-10 | 2011-Dec | 50 | 41120 |  | 41176 |  | 145 |  | Nov/11
55 | xx | xx1307-2270 | 1307-2270 | 1307-2270 | Fab & Deliver CB SS Structure | 60 | 1307 | CHRZANOWSK | 45000 |  | 2011-11-13 | 2011-12-13 | 2011-12-13 |  | 2012-03-13 | 2011-Dec | 70 | 41179 |  | 41331 |  | 173 |  | Nov/11
56 | xx | xx1305-1904 | 1305-1904 | 1305-1904 | Fab & Deliver Taping Machines | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 25000 |  | 2011-11-14 | 2011-12-14 | 2011-12-14 |  | 2012-03-14 | 2011-Dec | 69 | 41120 |  | 41162 |  | 155 |  | Nov/11
57 | xx | xx1305-3510 | 1305-3510 | 1305-3510 | Fab & Deliver Misc Supplies | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 20000 |  | 2011-11-15 | 2011-12-15 | 2011-12-15 |  | 2012-03-15 | 2011-Dec | 36 | 41149 |  | 41233 |  | 104 |  | Nov/11
58 | xx | xx2480-0076 | 2480-0076 | 2480-0076 | Fabricate / Delivery-Other Mtrl f/Duct | 100 | 2480 | DENAULT | 100000 |  | 2011-11-16 | 2011-12-16 | 2011-12-16 |  | 2012-05-11 | 2011-Dec | 288 | 41149 |  | 41233 |  | 104 |  | Nov/11
59 | xx | xx2480-0068 | 2480-0068 | 2480-0068 | Fabricate / Delivery - Spool Piece | 120 | 2480 | DENAULT | 60000 |  | 2011-11-20 | 2011-12-20 | 2011-12-20 |  | 2012-06-13 | 2011-Dec | 278 | 41180 |  | 41207 |  | 122 |  | Nov/11
60 | xx | xx2480-0063 | 2480-0063 | 2480-0063 | Fabricate / Delivery - Vessel Cap & Port Extensn | 180 | 2480 | DENAULT | 100000 |  | 2011-11-23 | 2011-12-23 | 2011-12-23 |  | 2012-09-12 | 2011-Dec | 173 | 41149 |  | 41219 |  | 114 |  | Nov/11
61 | xx | xx1305-3900 | 1305-3900 | 1305-3900 | Fabricate - VPI manifolds | 40 | 1305 | CHRZANOWSK | 5000 |  | 2011-12-04 | 2012-01-03 | 2012-01-03 |  | 2012-02-27 | 2012-Jan | 64 | 41149 |  | 41233 |  | 104 |  | Dec/11
62 | xx | xx1304-3354 | 1304-3354 | 1304-3354 | Fab & Del TF Conductor Stands for Soldering | 40 | 1305 | CHRZANOWSK | 5000 |  | 2011-12-06 | 2012-01-05 | 2012-01-05 |  | 2012-02-29 | 2012-Jan | 6 | 40913 |  | 40968 |  | 6 |  | Dec/11
63 | xx | xx1305-3004 | 1305-3004 | 1305-3004 | Deliver Epoxy-CTD-425 | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 15000 |  | 2011-12-06 | 2012-01-05 | 2012-01-05 |  | 2012-03-28 | 2012-Jan | 42 | 40857 |  | 40952 |  | 59 |  | Dec/11
64 | xx | xx1305-3410 | 1305-3410 | 1305-3410 | Fab & Deliver Safety & PPE | 44 | 1305 | CHRZANOWSK | 5000 |  | 2011-12-07 | 2012-01-06 | 2012-01-06 |  | 2012-03-07 | 2012-Jan | 42 | 40858 |  | 40953 |  | 63 |  | Dec/11
65 | xx | xx1305-3610 | 1305-3610 | 1305-3610 | Fab & Deliver RTV & Silcone for Mold Sealing | 20 | 1305 | CHRZANOWSK | 5000 |  | 2011-12-07 | 2012-01-06 | 2012-01-06 |  | 2012-02-02 | 2012-Jan | 66 | 40956 |  | 41039 |  | 109 |  | Dec/11
66 | xx | xx1306-3030 | 1306-3030 | 1306-3030 | Fab & Deliver Kapton/Glass Insulation | 50 | 1306 | CHRZANOWSK | 20000 |  | 2011-12-07 | 2012-01-06 | 2012-01-06 |  | 2012-03-15 | 2012-Jan | 68 | 40956 |  | 41039 |  | 11 |  | Dec/11
67 | xx | xx532-009 | 532-009 | 532-009 | 532- PCTS Changes -Procurement | 90 | 5000 | RAKI | 15000 |  | 2011-12-12 | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  | 2012-05-15 | 2012-Jan | 234 | 40784 | A | 40927 |  | 104 |  | Dec/11
68 | xx | xx24910230 | 24910230 | 24910230 | Dsgn rack 441-445 re-installatn-VV ion gages/RGA | 46 | 2490 | PERRY | 5000 |  | 2011-12-19 | 2012-01-18 | 2012-01-18 |  | 2012-03-21 | 2012-Jan | 34 | 40786 | A | 40927 |  | 76 |  | Dec/11
69 | xx | xxMPTS-0032 | MPTS-0032 | MPTS-0032 | Bay L CAP | 103 | 4500 | LABIK | 20000 |  | 2011-12-25 | 2012-01-24 | 2012-01-24 |  | 2012-06-15 | 2012-Jan | 171 | 40330 | A | 40588 | A | 999 |  | Dec/11
70 | xx | xx1302-0090 | 1302-0090 | 1302-0090 | Setup CS Assembly Area | 30 | 1302 | CHRZANOWSK | 10000 |  | 2012-01-11 | 2012-02-10 | 2012-02-10 |  | 2012-03-22 | 2012-Feb | 8 | 40421 | A | 40421 | A | 999 |  | Jan/12
71 | xx | xx2480-0070 | 2480-0070 | 2480-0070 | Fabricate / Delivery - RWM Coil Mtrl (cooper) | 100 | 2480 | DENAULT | 12000 |  | 2012-01-15 | 2012-02-14 | 2012-02-14 |  | 2012-07-03 | 2012-Feb | 254 | 40858 |  | 40967 |  | 184 |  | Jan/12
72 | xx | xx2440-0020 | 2440-0020 | 2440-0020 | Refurbish BL Lid | 50 | 2440 | DENAULT | 3000 |  | 2012-01-16 | 2012-02-15 | 2012-02-15 |  | 2012-04-24 | 2012-Feb | 52 | 40960 |  | 41029 |  | 140 |  | Jan/12
73 | xx | xx1304-3604 | 1304-3604 | 1304-3604 | Fab & Deliver Full TF Coil Mold | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 85000 |  | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 2012-02-17 |  | 2012-05-10 | 2012-Feb | 109 | 41025 |  | 41096 |  | 93 |  | Jan/12
74 | xx | xx1304-3704 | 1304-3704 | 1304-3704 | Fab & Deliver VPI Delivery System | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 20000 |  | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 2012-02-17 |  | 2012-05-10 | 2012-Feb | 11 | 41025 |  | 41110 |  | 83 |  | Jan/12
75 | xx | xx1305-3720 | 1305-3720 | 1305-3720 | Fab & Deliver Valves-Fittings (VPI) | 40 | 1305 | CHRZANOWSK | 10000 |  | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 2012-02-17 |  | 2012-04-12 | 2012-Feb | 16 | 41025 |  | 41138 |  | 63 |  | Jan/12
76 | xx | xx1305-3820 | 1305-3820 | 1305-3820 | Fab & deliver High & Low Temp Vac Tube (VPI) | 40 | 1305 | CHRZANOWSK | 10000 |  | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 2012-02-17 |  | 2012-04-12 | 2012-Feb | 31 | 41025 |  | 41110 |  | 83 |  | Jan/12
77 | xx | xx1307-2030 | 1307-2030 | 1307-2030 | Fabricate CS Casing | 150 | 1307 | CHRZANOWSK | 230000 |  | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 2012-02-17 |  | 2012-09-18 | 2012-Feb | 118 | 41025 |  | 41110 |  | 83 |  | Jan/12
78 | xx | xx1307-2060 | 1307-2060 | 1307-2060 | Fab & Deliver Inconel Bellows | 60 | 1307 | CHRZANOWSK | 35000 |  | 2012-01-18 | 2012-02-17 | 2012-02-17 |  | 2012-05-10 | 2012-Feb | 143 | 40891 |  | 40982 |  | 69 |  | Jan/12
79 | xx | xx2425-0037 | 2425-0037 | 2425-0037 | Fabricate or delivery - Steel and Parts | 30 | 2425 | DENAULT | 48000 |  | 2012-01-21 | 2012-02-20 | 2012-02-20 |  | 2012-03-30 | 2012-Feb | 186 | 40987 |  | 41071 |  | 111 |  | Jan/12
80 | xx | xx1305-1000 | 1305-1000 | 1305-1000 | Fab & Deliver Kapton/Glass Insulation | 50 | 1305 | CHRZANOWSK | 25000 |  | 2012-01-22 | 2012-02-21 | 2012-02-21 |  | 2012-04-30 | 2012-Feb | 140 | 40961 |  | 41073 |  | 109 |  | Jan/12
81 | xx | xx2425-0043 | 2425-0043 | 2425-0043 | Fabricate or delivery - Lifting Equipment | 30 | 2425 | DENAULT | 20000 |  | 2012-01-22 | 2012-02-21 | 2012-02-21 |  | 2012-04-02 | 2012-Feb | 197 | 40981 |  | 41065 |  | 115 |  | Jan/12
82 | xx | xx1305-2104 | 1305-2104 | 1305-2104 | Fab & Deliver Braze Station | 80 | 1305 | CHRZANOWSK | 100000 |  | 2012-01-23 | 2012-02-22 | 2012-02-22 |  | 2012-06-13 | 2012-Feb | 109 | 41023 |  | 41136 |  | 65 |  | Jan/12
83 | xx | xx8250-124 | 8250-124 | 8250-124 | Fab Lift Fixture for new centerstack pedestal | 70 | 8250 | PERRY | 10000 |  | 2012-01-25 | 2012-02-24 | 2012-02-24 |  | 2012-06-01 | 2012-Feb | 335 | 40984 |  | 41068 |  | 112 |  | Jan/12
84 | xx | xx1001-0066 | 1001-0066 | 1001-0066 | Fabricate and Deliver - ATJ Material | 160 | 1001 | TRESEMER | 300000 |  | 2012-01-29 | 2012-02-28 | 2012-02-28 |  | 2012-10-11 | 2012-Feb | 7 | 40967 |  | 41050 |  | 125 |  | Jan/12
85 | xx | xx1305-2520 | 1305-2520 | 1305-2520 | Fab & Deliver OH Winding Clamps 4 sets | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 20000 |  | 2012-01-29 | 2012-02-28 | 2012-02-28 |  | 2012-05-21 | 2012-Feb | 125 | 40981 |  | 41093 |  | 95 |  | Jan/12
86 | xx | xx2460-0035 | 2460-0035 | 2460-0035 | Fabricate / Delivery - Armor Tiles | 180 | 2460 | TRESEMER | 18000 |  | 2012-01-29 | 2012-02-28 | 2012-02-28 |  | 2012-11-08 | 2012-Feb | 199 | 40816 | A | 40816 | A | 999 |  | Jan/12
87 | xx | xx8200-0028F | 8200-0028F | 8200-0028F | Fiducial Photogrammetry | 10 | 8200 | PERRY | 4000 |  | 2012-01-29 | 2012-02-28 | 2012-02-28 |  | 2012-03-12 | 2012-Feb | 1149 | 40858 |  | 40981 |  | 174 |  | Jan/12
88 | xx | xx8200-0031 | 8200-0031 | 8200-0031 | Pull Back Cable from Upper Tray | 40 | 8200 | PERRY | 20000 |  | 2012-01-31 | 2012-03-01 | 2012-03-01 |  | 2012-04-25 | 2012-Mar | 114 | 41012 |  | 41099 |  | 92 |  | Jan/12
89 | xx | xx1001-0075 | 1001-0075 | 1001-0075 | Fabricate and Deliver - hardware, other material | 160 | 1001 | TRESEMER | 170000 |  | 2012-02-01 | 2012-03-02 | 2012-03-02 |  | 2012-10-16 | 2012-Mar | 129 | 40890 |  | 40981 |  | 38 |  | Feb/12
90 | xx | xx8200-0043A | 8200-0043A | 8200-0043A | Electrical Removal for TF7 Removal | 40 | 8200 | PERRY | 3000 |  | 2012-02-07 | 2012-03-08 | 2012-03-08 |  | 2012-05-02 | 2012-Mar | 37 | 40913 |  | 40996 |  | 42 |  | Feb/12
91 | xx | xx1301-0060 | 1301-0060 | 1301-0060 | Manufacture (2) OTF Coil | 150 | 1301 | CHRZANOWSK | 90000 |  | 2012-02-11 | 2012-03-12 | 2012-03-12 |  | 2012-06-14 | 2011-Dec | 75 | 40784 | A | 40786 | A | 999 |  | Feb/12
92 | xx | xx1305-2220 | 1305-2220 | 1305-2220 | Fab & Deliver Braze Fixture for Work Coil | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 10000 |  | 2012-02-12 | 2012-03-13 | 2012-03-13 |  | 2012-06-05 | 2012-Mar | 115 | 40848 |  | 40913 |  | 86 |  | Feb/12
93 | xx | xx1305-2620 | 1305-2620 | 1305-2620 | Fab & Deliver OH Mold | 80 | 1305 | CHRZANOWSK | 85000 |  | 2012-02-12 | 2012-03-13 | 2012-03-13 |  | 2012-07-03 | 2012-Mar | 95 | 40878 |  | 40941 |  | 63 |  | Feb/12
94 | xx | xx1307-2180 | 1307-2180 | 1307-2180 | Fab & Deliver Weld Material | 60 | 1307 | CHRZANOWSK | 5000 |  | 2012-02-12 | 2012-03-13 | 2012-03-13 |  | 2012-06-05 | 2012-Mar | 191 | 40914 |  | 40975 |  | 42 |  | Feb/12
95 | xx | xx1307-2210 | 1307-2210 | 1307-2210 | Fab & deliver Misc M&S | 60 | 1307 | CHRZANOWSK | 5000 |  | 2012-02-12 | 2012-03-13 | 2012-03-13 |  | 2012-06-05 | 2012-Mar | 191 | 40892 |  | 40983 |  | 36 |  | Feb/12
96 | xx | xx1305-2420 | 1305-2420 | 1305-2420 | Fab & Deliver Mold for OH-TF Spacer | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 10000 |  | 2012-02-15 | 2012-03-16 | 2012-03-16 |  | 2012-06-08 | 2012-Mar | 112 | 40914 |  | 40941 |  | 66 |  | Feb/12
97 | xx | xx1305-2004 | 1305-2004 | 1305-2004 | Fab & Deliver Tension Unit | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 10000 |  | 2012-02-18 | 2012-03-19 | 2012-03-19 |  | 2012-06-11 | 2012-Mar | 111 | 40956 |  | 41011 |  | 16 |  | Feb/12
98 | xx | xx1302-0080 | 1302-0080 | 1302-0080 | Modify CS Assembly Fixture | 20 | 1302 | CHRZANOWSK | 10000 |  | 2012-02-22 | 2012-03-23 | 2012-03-23 |  | 2012-04-19 | 2012-Mar | 223 | 40956 |  | 41011 |  | 31 |  | Feb/12
99 | xx | xx2480-0047 | 2480-0047 | 2480-0047 | Fabricate / Delivery - 40'' VAT Valves (2) | 180 | 2480 | DENAULT | 250000 |  | 2012-02-25 | 2012-03-26 | 2012-03-26 |  | 2012-12-07 | 2012-Mar | 155 | 40911 |  | 40966 |  | 64 |  | Feb/12
100 | xx | xx247000285 | 247000285 | 247000285 | Design & Install Transmission Line | 240 | 2470 | RAKI | 44000 |  | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 2012-03-30 |  | 2013-03-18 | 2012-Mar | 247 | 40862 |  | 40969 |  | 78 |  | Feb/12
101 | xx | xx531-013 | 531-013 | 531-013 | 531.2 - FCPC DC Sys -Procure 1000MCM Cable&Tray | 260 | 5000 | RAKI | 157500 |  | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 2012-03-30 |  | 2013-04-15 | 2012-Mar | 92 | 40914 |  | 40983 |  | 68 |  | Feb/12
102 | xx | xx5501-0086 | 5501-0086 | 5501-0086 | Copper Total | 80 | 5501 | SMITH | 15000 |  | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 2012-03-30 |  | 2012-07-23 | 2012-Mar | 170 | 40890 |  | 41009 |  | 50 |  | Feb/12
103 | xx | xx5501-0087 | 5501-0087 | 5501-0087 | Insulation & Protection Total | 80 | 5501 | SMITH | 8000 |  | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 2012-03-30 |  | 2012-07-23 | 2012-Mar | 170 | 41010 |  | 41305 |  | 50 |  | Feb/12
104 | xx | xx5501-0088 | 5501-0088 | 5501-0088 | SS Hardware, Fittings, Materials Total | 80 | 5501 | SMITH | 16000 |  | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 2012-03-30 |  | 2012-07-23 | 2012-Mar | 170 | 40956 |  | 41170 |  | 118 |  | Feb/12
105 | xx | xx5501-0089 | 5501-0089 | 5501-0089 | G10 FR4 Total | 80 | 5501 | SMITH | 7000 |  | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 2012-03-30 |  | 2012-07-23 | 2012-Mar | 170 | 40956 |  | 41039 |  | 143 |  | Feb/12
106 | xx | xx5501-0090 | 5501-0090 | 5501-0090 | Fab & Safety Comsumables Total | 80 | 5501 | SMITH | 5000 |  | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 2012-03-30 |  | 2012-07-23 | 2012-Mar | 170 | 41072 |  | 41157 |  | 279 |  | Feb/12
107 | xx | xx5501-0091 | 5501-0091 | 5501-0091 | Struc Support Material Total | 80 | 5501 | SMITH | 3000 |  | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 2012-03-30 |  | 2012-07-23 | 2012-Mar | 170 | 41072 |  | 41157 |  | 279 |  | Feb/12
109 | xx | xx2425-0076 | 2425-0076 | 2425-0076 | Construction - Lift Fixtures | 20 | 2425 | DENAULT | 30000 |  | 2012-03-04 | 2012-04-03 | 2012-04-03 |  | 2012-04-30 | 2012-Apr | 197 | 40981 |  | 41065 |  | 191 |  | Mar/12
108 | xx | xx247000460 | 247000460 | 247000460 | Procurement/Fab/Assembly - Penetrations | 65 | 2470 | RAKI | 5000 |  | 2012-03-04 | 2012-04-03 | 2012-04-03 |  | 2012-07-03 | 2012-Apr | 150 | 41039 |  | 41152 |  | 160 |  | Mar/12
110 | xx | xx1301-0120 | 1301-0120 | 1301-0120 | Fab & Del Al Supp Castings & SS Supp Clamps | 40 | 1301 | CHRZANOWSK | 15000 |  | 2012-03-05 | 2012-04-04 | 2012-04-04 |  | 2012-05-30 | 2012-Apr | 183 | 40981 |  | 41065 |  | 191 |  | Mar/12
111 | xx | xx1301-0160 | 1301-0160 | 1301-0160 | Fab & Del Epoxy/Glass | 40 | 1301 | CHRZANOWSK | 15000 |  | 2012-03-05 | 2012-04-04 | 2012-04-04 |  | 2012-05-30 | 2012-Apr | 183 | 41102 |  | 41186 |  | 258 |  | Mar/12
112 | xx | xx1306-5050 | 1306-5050 | 1306-5050 | Fab & Deliver Inner PF Coils | 200 | 1306 | CHRZANOWSK | 180000 |  | 2012-03-12 | 2012-04-11 | 2012-04-11 |  | 2013-01-31 | 2012-Apr | 50 | 40890 |  | 40981 |  | 70 |  | Mar/12
113 | xx | xx1307-2300 | 1307-2300 | 1307-2300 | Fab & Deliver Viton O Rings | 30 | 1307 | CHRZANOWSK | 5000 |  | 2012-03-12 | 2012-04-11 | 2012-04-11 |  | 2012-05-22 | 2012-Apr | 352 | 41010 |  | 41051 |  | 352 |  | Mar/12
114 | xx | xx1307-2330 | 1307-2330 | 1307-2330 | Fab & Deliver Organ Pipe Adapters & Feedthrus | 50 | 1307 | CHRZANOWSK | 35000 |  | 2012-03-12 | 2012-04-11 | 2012-04-11 |  | 2012-06-20 | 2012-Apr | 211 | 41010 |  | 41080 |  | 211 |  | Mar/12
115 | xx | xx1305-2820 | 1305-2820 | 1305-2820 | Fab & Deliver Aquapour | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 10000 |  | 2012-03-14 | 2012-04-13 | 2012-04-13 |  | 2012-07-09 | 2012-Apr | 92 | 40939 |  | 40966 |  | 292 |  | Mar/12
116 | xx | xx2485-0044A | 2485-0044A | 2485-0044A | Fabricate or delivery - All Other Mtrl/Component | 160 | 2485 | BLANCHARD | 30000 |  | 2012-03-18 | 2012-04-17 | 2012-04-17 |  | 2012-12-03 | 2012-Apr | 277 | 41306 |  | 41333 |  | 162 |  | Mar/12
117 | xx | xx2425-0064 | 2425-0064 | 2425-0064 | Duct Install - Path | 2 | 2425 | DENAULT | 19000 |  | 2012-03-19 | 2012-04-18 | 2012-04-18 |  | 2012-04-19 | 2012-Apr | 186 | 41213 |  | 41281 |  | 51 |  | Mar/12
118 | xx | xx1305-2320 | 1305-2320 | 1305-2320 | Fab & Deliver Winding Machine for OH | 80 | 1305 | CHRZANOWSK | 125000 |  | 2012-03-25 | 2012-04-24 | 2012-04-24 |  | 2012-08-15 | 2012-Apr | 65 | 41540 |  | 41625 |  | 72 |  | Mar/12
120 | xx | xx2480-0078 | 2480-0078 | 2480-0078 | Installation Material - Duct & VV Mods | 20 | 2480 | DENAULT | 20000 |  | 2012-03-26 | 2012-04-25 | 2012-04-25 |  | 2012-05-22 | 2012-Apr | 156 | 40960 |  | 41001 |  | 197 |  | Mar/12
119 | xx | xx24911850 | 24911850 | 24911850 | Remove Misc. EQ - NW Sect 109' Platform | 6 | 2490 | PERRY | 6000 |  | 2012-03-26 | 2012-04-25 | 2012-04-25 |  | 2012-05-02 | 2012-Apr | 129 | 40959 |  | 40998 |  | 186 |  | Mar/12
122 | xx | xx1305-1050 | 1305-1050 | 1305-1050 | Fab & Deliver Belleville Washer Assembly | 50 | 1305 | CHRZANOWSK | 35000 |  | 2012-03-27 | 2012-04-26 | 2012-04-26 |  | 2012-07-06 | 2012-Apr | 93 | 41017 |  | 41018 |  | 186 |  | Mar/12
123 | xx | xx1305-1100 | 1305-1100 | 1305-1100 | Fab & Deliver G-10 Filers | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 35000 |  | 2012-03-27 | 2012-04-26 | 2012-04-26 |  | 2012-07-20 | 2012-Apr | 83 | 41134 |  | 41138 |  | 132 |  | Mar/12
124 | xx | xx1305-1150 | 1305-1150 | 1305-1150 | Fab & Deliver Lead Blocks & Cooling Fittings | 80 | 1305 | CHRZANOWSK | 30000 |  | 2012-03-27 | 2012-04-26 | 2012-04-26 |  | 2012-08-17 | 2012-Apr | 63 | 41002 |  | 41029 |  | 197 |  | Mar/12
125 | xx | xx1305-1200 | 1305-1200 | 1305-1200 | Fab & Deliver Misc Parts | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 15000 |  | 2012-03-27 | 2012-04-26 | 2012-04-26 |  | 2012-07-20 | 2012-Apr | 83 | 41353 |  | 41366 |  | 2 |  | Mar/12
126 | xx | xx1305-1250 | 1305-1250 | 1305-1250 | Fab & deliver OH Lwr Lead & Suppt Struct | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 25000 |  | 2012-03-27 | 2012-04-26 | 2012-04-26 |  | 2012-07-20 | 2012-Apr | 83 | 41373 |  | 41386 |  | 2 |  | Mar/12
121 | xx | xx247000560 | 247000560 | 247000560 | Procurement/Fab/Assembly - Raceway | 65 | 2470 | RAKI | 30000 |  | 2012-03-27 | 2012-04-26 | 2012-04-26 |  | 2012-07-27 | 2012-Apr | 248 | 41213 |  | 41547 |  | 107 |  | Mar/12
127 | xx | xx8200-0032 | 8200-0032 | 8200-0032 | Upper Tray remove and store Elect | 20 | 8200 | PERRY | 10000 |  | 2012-03-27 | 2012-04-26 | 2012-04-26 |  | 2012-05-23 | 2012-Apr | 114 | 41396 |  | 41396 |  | 2 |  | Mar/12
128 | xx | xx24910330 | 24910330 | 24910330 | Design rack 449 re-installation - Glow Discharge | 45 | 2490 | PERRY | 8000 |  | 2012-04-08 | 2012-05-08 | 2012-05-08 |  | 2012-07-11 | 2012-May | 31 | 41411 |  | 41414 |  | 2 |  | Apr/12
129 | xx | xx1307-2150 | 1307-2150 | 1307-2150 | Fab & Deliver CS Casing Support Structure | 80 | 1307 | CHRZANOWSK | 30000 |  | 2012-04-10 | 2012-05-10 | 2012-05-10 |  | 2012-08-31 | 2012-May | 160 | 41628 |  | 41645 |  | 51 |  | Apr/12
130 | xx | xx247000510 | 247000510 | 247000510 | Procurement - NBI Cables | 120 | 2470 | RAKI | 422200 |  | 2012-04-16 | 2012-05-16 | 2012-05-16 |  | 2012-11-02 | 2012-May | 134 | 41115 |  | 41117 |  | 117 |  | Apr/12
131 | xx | xx532-013 | 532-013 | 532-013 | 532- PCTS Changes -Installation | 80 | 5000 | RAKI | 30000 |  | 2012-04-16 | 2012-05-16 | 2012-05-16 |  | 2012-09-07 | 2012-May | 234 | 41136 |  | 41138 |  | 117 |  | Apr/12
132 | xx | xx24911910 | 24911910 | 24911910 | Remove Misc. EQ-Lights/E-stops/Fire Alarm | 13 | 2490 | PERRY | 3000 |  | 2012-04-24 | 2012-05-24 | 2012-05-24 |  | 2012-06-12 | 2012-May | 129 | 41163 |  | 41165 |  | 114 |  | Apr/12
133 | xx | xx8200-0034B | 8200-0034B | 8200-0034B | Lower Cat 2 Tray Remove & Store Elect | 3 | 8200 | PERRY | 10000 |  | 2012-04-24 | 2012-05-24 | 2012-05-24 |  | 2012-05-29 | 2012-May | 158 | 41099 |  | 41162 |  | 114 |  | Apr/12
134 | xx | xx1307-2090 | 1307-2090 | 1307-2090 | Fab & Deliver Rotatable Flanges | 60 | 1307 | CHRZANOWSK | 17100 |  | 2012-05-13 | 2012-06-12 | 2012-06-12 |  | 2012-09-05 | 2012-Jun | 279 | 41099 |  | 41162 |  | 117 |  | May/12
135 | xx | xx1307-2120 | 1307-2120 | 1307-2120 | Fab & Deliver CHI copper Leads U&L | 60 | 1307 | CHRZANOWSK | 16000 |  | 2012-05-13 | 2012-06-12 | 2012-06-12 |  | 2012-09-05 | 2012-Jun | 279 | 40301 | A | 40451 | A | 999 |  | May/12
136 | xx | xx2475-0129 | 2475-0129 | 2475-0129 | Penetrations - Fab/Assembly | 5 | 2475 | CROPPER | 40000 |  | 2012-05-13 | 2012-06-12 | 2012-06-12 |  | 2012-06-18 | 2012-Jun | 88 | 40781 | A | 40856 |  | 52 |  | May/12
137 | xx | xx2480-0052 | 2480-0052 | 2480-0052 | Fabricate / Delivery - 40'' Bellows Section | 130 | 2480 | DENAULT | 208000 |  | 2012-05-13 | 2012-06-12 | 2012-06-12 |  | 2012-12-14 | 2012-Jun | 150 | 40786 | A | 40856 |  | 63 |  | May/12
138 | xx | xx2440-0007 | 2440-0007 | 2440-0007 | Exit spool piece parts | 65 | 2440 | DENAULT | 5000 |  | 2012-05-15 | 2012-06-14 | 2012-06-14 |  | 2012-09-14 | 2012-Jun | 2 | 41045 |  | 41137 |  | 2 |  | May/12
139 | xx | xx8200-0033 | 8200-0033 | 8200-0033 | Remove and store Midplane Mech | 15 | 8200 | PERRY | 10000 |  | 2012-05-15 | 2012-06-14 | 2012-06-14 |  | 2012-07-05 | 2012-Jun | 114 | 41003 |  | 41095 |  | 2 |  | May/12
140 | xx | xx1206-0050 | 1206-0050 | 1206-0050 | pedestal structures hardware | 5 | 1206 | SMITH | 47720 |  | 2012-05-30 | 2012-06-29 | 2012-06-29 |  | 2012-07-06 | 2012-Jun | 260 | 41074 |  | 41166 |  | 2 |  | May/12
141 | xx | xx2425-0160 | 2425-0160 | 2425-0160 | Remove / Reinstall Floor Plug | 45 | 2425 | DENAULT | 3000 |  | 2012-06-09 | 2012-07-09 | 2012-07-09 |  | 2012-09-10 | 2012-Jul | 117 | 40933 |  | 41023 |  | 52 |  | Jun/12
142 | xx | xx2480-0081 | 2480-0081 | 2480-0081 | Install Vessel Supports/Prep Machine | 12 | 2480 | DENAULT | 4000 |  | 2012-06-09 | 2012-07-09 | 2012-07-09 |  | 2012-07-24 | 2012-Jul | 125 | 40851 |  | 40953 |  | 52 |  | Jun/12
143 | xx | xx8200-0044D | 8200-0044D | 8200-0044D | Replace Electrical Removed for TF7 | 20 | 8200 | PERRY | 3000 |  | 2012-06-10 | 2012-07-10 | 2012-07-10 |  | 2012-08-06 | 2012-Jul | 37 | 40830 |  | 40875 |  | 52 |  | Jun/12
145 | xx | xx1307-2240 | 1307-2240 | 1307-2240 | Fab & Deliver Ceramic Insulators | 60 | 1307 | CHRZANOWSK | 80000 |  | 2012-06-12 | 2012-07-12 | 2012-07-12 |  | 2012-10-04 | 2012-Jul | 258 | 41045 |  | 41137 |  | 2 |  | Jun/12
144 | xx | xx247000700 | 247000700 | 247000700 | Installation - Penetrations | 8 | 2470 | RAKI | 15000 |  | 2012-06-12 | 2012-07-12 | 2012-07-12 |  | 2012-07-23 | 2012-Jul | 150 | 40830 |  | 40875 |  | 52 |  | Jun/12
146 | xx | xx2475-0134 | 2475-0134 | 2475-0134 | Beam Line Cabling - Installation | 80 | 2475 | CROPPER | 80000 |  | 2012-06-18 | 2012-07-18 | 2012-07-18 |  | 2012-11-07 | 2012-Jul | 88 | 41003 |  | 41095 |  | 2 |  | Jun/12
147 | xx | xx2450-0036 | 2450-0036 | 2450-0036 | Fabricate or delivery - Cyro parts | 90 | 2450 | DENAULT | 200000 |  | 2012-06-19 | 2012-07-19 | 2012-07-19 |  | 2012-11-26 | 2012-Jul | 160 | 41074 |  | 41166 |  | 2 |  | Jun/12
148 | xx | xx2450-0042 | 2450-0042 | 2450-0042 | Fabricate or delivery - Pipe & misc. | 65 | 2450 | DENAULT | 485000 |  | 2012-06-20 | 2012-07-20 | 2012-07-20 |  | 2012-10-19 | 2012-Jul | 139 | 40483 | A | 41180 |  | 102 |  | Jun/12
149 | xx | xx5501-0098 | 5501-0098 | 5501-0098 | Documentn: Fab/Assy Procedure-OH BUS | 5 | 5501 | SMITH | 4000 |  | 2012-06-24 | 2012-07-24 | 2012-07-24 |  | 2012-07-30 | 2012-Jul | 205 | 40483 | A | 41212 |  | 80 |  | Jun/12
150 | xx | xx1304-1164 | 1304-1164 | 1304-1164 | Fab & Deliver Lower TF Coil to Bus Jump & Supp | 40 | 1304 | CHRZANOWSK | 24000 |  | 2012-06-30 | 2012-07-30 | 2012-07-30 |  | 2012-09-24 | 2012-Jul | 145 | 40876 |  | 40953 |  | 52 |  | Jun/12
151 | xx | xx1304-1184 | 1304-1184 | 1304-1184 | Fab & Deliver Joint Hardware | 30 | 1304 | CHRZANOWSK | 25000 |  | 2012-06-30 | 2012-07-30 | 2012-07-30 |  | 2012-09-10 | 2012-Jul | 155 | 40954 |  | 41023 |  | 52 |  | Jun/12
152 | xx | xx1304-1144 | 1304-1144 | 1304-1144 | Fab & Del OTF Lead Ext (OTF to Flex) | 80 | 1304 | CHRZANOWSK | 50000 |  | 2012-07-01 | 2012-07-31 | 2012-07-31 |  | 2012-11-20 | 2012-Jul | 104 | 40792 | A | 41095 |  | 2 |  | Jul/12
153 | xx | xx6100-0049C | 6100-0049C | 6100-0049C | CAMAC Replacement proto | 60 | 6100 | SICHTA | 24000 |  | 2012-07-10 | 2012-08-09 | 2012-08-09 |  | 2012-11-01 | 2012-Aug | 213 | 41096 |  | 41137 |  | 2 |  | Jul/12
154 | xx | xx2425-0071 | 2425-0071 | 2425-0071 | Lay out - Metrology | 5 | 2425 | DENAULT | 3000 |  | 2012-07-14 | 2012-08-13 | 2012-08-13 |  | 2012-08-17 | 2012-Aug | 132 | 41138 |  | 41166 |  | 2 |  | Jul/12
155 | xx | xx1304-1114 | 1304-1114 | 1304-1114 | Fab & Deliver C151 for Flex Bus | 40 | 1304 | CHRZANOWSK | 30000 |  | 2012-07-29 | 2012-08-28 | 2012-08-28 |  | 2012-10-23 | 2012-Aug | 194 | 40581 | A | 40875 |  | 52 |  | Jul/12
156 | xx | xx1304-1114C | 1304-1114C | 1304-1114C | Fab & Delive- for Flex Bus Solder Bimetal Wafers | 40 | 1304 | CHRZANOWSK | 30000 |  | 2012-07-29 | 2012-08-28 | 2012-08-28 |  | 2012-10-23 | 2012-Aug | 194 | 40777 | A | 40875 |  | 52 |  | Jul/12
157 | xx | xx1304-1134 | 1304-1134 | 1304-1134 | Fab & Del Cu-Cr-Zr for OTF Lead Ext | 60 | 1304 | CHRZANOWSK | 78000 |  | 2012-07-29 | 2012-08-28 | 2012-08-28 |  | 2012-11-20 | 2012-Aug | 104 | 41169 |  | 41240 |  | 2 |  | Jul/12
158 | xx | xx1304-1154 | 1304-1154 | 1304-1154 | Fab/Deliver Supports for OTF Jumpers | 60 | 1304 | CHRZANOWSK | 50000 |  | 2012-07-29 | 2012-08-28 | 2012-08-28 |  | 2012-11-20 | 2012-Aug | 104 | 41109 |  | 41239 |  | 160 |  | Jul/12
159 | xx | xx1304-1194 | 1304-1194 | 1304-1194 | Fab & Deliver Copper Lead Ext for Upper ITF | 60 | 1304 | CHRZANOWSK | 25000 |  | 2012-07-29 | 2012-08-28 | 2012-08-28 |  | 2012-11-20 | 2012-Aug | 104 | 41110 |  | 41201 |  | 139 |  | Jul/12
160 | xx | xx1304-1214 | 1304-1214 | 1304-1214 | Fab & Del Up/Lwr OH to TF Supp Struct | 60 | 1304 | CHRZANOWSK | 30000 |  | 2012-07-29 | 2012-08-28 | 2012-08-28 |  | 2012-11-20 | 2012-Aug | 104 | 40781 | A | 41729 |  | 378 |  | Jul/12
161 | xx | xx1304-1234 | 1304-1234 | 1304-1234 | Fab/Del Tooling for Inst Flex Bus Segments | 50 | 1304 | CHRZANOWSK | 25000 |  | 2012-07-29 | 2012-08-28 | 2012-08-28 |  | 2012-11-06 | 2012-Aug | 114 | 40777 | A | 40865 |  | 573 |  | Jul/12
162 | xx | xx1304-1244 | 1304-1244 | 1304-1244 | Fab & Deliver Up/Lwr Teeth Interf Struct | 60 | 1304 | CHRZANOWSK | 50000 |  | 2012-07-29 | 2012-08-28 | 2012-08-28 |  | 2012-11-20 | 2012-Aug | 104 | 40816 |  | 40955 |  | 517 |  | Jul/12
163 | xx | xx2440-0031 | 2440-0031 | 2440-0031 | Modify to New style | 50 | 2440 | DENAULT | 50000 |  | 2012-08-18 | 2012-09-17 | 2012-09-17 |  | 2012-11-27 | 2012-Sep | 2 | 40774 | A | 41509 |  | 56 |  | Aug/12
164 | xx | xx24911440 | 24911440 | 24911440 | Procure Equipment reinstallatn New Pump Duct-RGA | 1 | 2490 | PERRY | 8000 |  | 2012-08-21 | 2012-09-20 | 2012-09-20 |  | 2012-09-20 | 2012-Sep | 31 | 40967 |  | 41221 |  | 199 |  | Aug/12
165 | xx | xx1304-1174 | 1304-1174 | 1304-1174 | Fab & Deliver Super Nuts | 100 | 1304 | CHRZANOWSK | 150000 |  | 2012-08-28 | 2012-09-27 | 2012-09-27 |  | 2013-02-26 | 2012-Sep | 173 | 40870 |  | 40963 |  | 405 |  | Aug/12
166 | xx | xx1304-1224 | 1304-1224 | 1304-1224 | Fab & Deliver Cooling Fittings | 20 | 1304 | CHRZANOWSK | 5000 |  | 2012-08-29 | 2012-09-28 | 2012-09-28 |  | 2012-10-25 | 2012-Sep | 122 | 40835 |  | 40862 |  | 408 |  | Aug/12
170 | xx | xx1301-0300 | 1301-0300 | 1301-0300 | Fab Drill Jig for add'l holes in all OTF Flags | 5 | 1301 | CHRZANOWSK | 5000 |  | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 |  | 2012-10-05 | 2012-Oct | 207 | 41183 |  | 41375 |  | 189 |  | Sep/12
167 | xx | xx247000245 | 247000245 | 247000245 | ip211-AC Auxiliaries PP's etc | 130 | 2470 | RAKI | 45000 |  | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 |  | 2013-04-11 | 2012-Oct | 189 | 41222 |  | 41239 |  | 199 |  | Sep/12
168 | xx | xx247000250 | 247000250 | 247000250 | 212 grounding | 130 | 2470 | RAKI | 25000 |  | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 |  | 2013-04-11 | 2012-Oct | 189 | 41415 |  | 41485 |  | 2 |  | Sep/12
169 | xx | xx247000255 | 247000255 | 247000255 | Switchyard- Reactivation | 45 | 2470 | RAKI | 8000 |  | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 |  | 2012-12-04 | 2012-Oct | 89 | 41183 |  | 41375 |  | 189 |  | Sep/12
171 | xx | xx3300-125 | 3300-125 | 3300-125 | Bakeout-Procure Hardware | 130 | 3300 | RAKI | 35000 |  | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 |  | 2013-04-11 | 2012-Oct | 139 | 41456 |  | 41521 |  | 89 |  | Sep/12
172 | xx | xx520-009 | 520-009 | 520-009 | 52 - AC/DC Converters -Procurement | 65 | 5000 | RAKI | 13000 |  | 2012-09-02 | 2012-10-02 | 2012-10-02 |  | 2013-01-11 | 2012-Oct | 113 | 41183 |  | 41247 |  | 89 |  | Sep/12
173 | xx | xx6100-0051 | 6100-0051 | 6100-0051 | Networking equipment & fiber optics | 40 | 6100 | SICHTA | 34000 |  | 2012-09-02 | 2012-10-02 | 2012-10-02 |  | 2012-11-28 | 2012-Oct | 317 | 41248 |  | 41326 |  | 89 |  | Sep/12
174 | xx | xx2485-0026 | 2485-0026 | 2485-0026 | Fabricate or delivery - 3200i/s TMPx2 | 90 | 2485 | BLANCHARD | 65000 |  | 2012-09-03 | 2012-10-03 | 2012-10-03 |  | 2013-02-18 | 2012-Oct | 214 | 41327 |  | 41368 |  | 89 |  | Sep/12
175 | xx | xx2485-0032 | 2485-0032 | 2485-0032 | Fabricate or delivery - New VAT Valves | 80 | 2485 | BLANCHARD | 22000 |  | 2012-09-05 | 2012-10-05 | 2012-10-05 |  | 2013-02-06 | 2012-Oct | 222 | 41369 |  | 41410 |  | 89 |  | Sep/12
176 | xx | xx1001-0066F | 1001-0066F | 1001-0066F | Fabricate/Machine tiles + diagnostics | 85 | 1001 | TRESEMER | 230000 |  | 2012-09-12 | 2012-10-12 | 2012-10-12 |  | 2013-02-20 | 2012-Oct | 7 | 41411 |  | 41453 |  | 89 |  | Sep/12
177 | xx | xx2485-0038 | 2485-0038 | 2485-0038 | Fabricate or delivery - Vacuum Instrumentation | 90 | 2485 | BLANCHARD | 4000 |  | 2012-09-12 | 2012-10-12 | 2012-10-12 |  | 2013-02-27 | 2012-Oct | 230 | 40998 |  | 41351 |  | 247 |  | Sep/12
178 | xx | xx1304-1124 | 1304-1124 | 1304-1124 | Fab & Deliver Flex Bus | 60 | 1304 | CHRZANOWSK | 468000 |  | 2012-09-24 | 2012-10-24 | 2012-10-24 |  | 2013-01-28 | 2012-Oct | 194 | 41002 |  | 41093 |  | 150 |  | Sep/12
179 | xx | xx510-009 | 510-009 | 510-009 | 51- AC Power -Procurement | 65 | 5000 | RAKI | 36000 |  | 2012-09-29 | 2012-10-29 | 2012-10-29 |  | 2013-02-07 | 2012-Oct | 114 | 41045 |  | 41215 |  | 134 |  | Sep/12
181 | xx | xx2425-0058 | 2425-0058 | 2425-0058 | Test Cell Maintenance | 226 | 2425 | DENAULT | 3000 |  | 2012-10-01 | 2012-10-31 | 2012-10-31 |  | 2013-09-30 | 2012-Oct | 107 | 41102 |  | 41113 |  | 150 |  | Oct/12
182 | xx | xx541-009 | 541-009 | 541-009 | 541 - Electrical Interlocks -Procurement PLC | 80 | 5000 | RAKI | 102000 |  | 2012-10-01 | 2012-10-31 | 2012-10-31 |  | 2013-03-04 | 2012-Oct | 17 | 41415 |  | 41558 |  | 2 |  | Oct/12
183 | xx | xx545-009 | 545-009 | 545-009 | 545 - Instrumentation -Procure Transducers | 120 | 5000 | RAKI | 229000 |  | 2012-10-01 | 2012-10-31 | 2012-10-31 |  | 2013-04-29 | 2012-Oct | 92 | 41324 |  | 41450 |  | 112 |  | Oct/12
184 | xx | xx546-009 | 546-009 | 546-009 | 546 - Coil Analog Protection -Procurement | 112 | 5000 | RAKI | 8000 |  | 2012-10-01 | 2012-10-31 | 2012-10-31 |  | 2013-04-17 | 2012-Oct | 20 | 40812 | A | 40942 |  | 48 |  | Oct/12
185 | xx | xx542-009 | 542-009 | 542-009 | 542 - Kirk Key Interlocks -Procurement | 65 | 5000 | RAKI | 15000 |  | 2012-10-02 | 2012-11-01 | 2012-11-01 |  | 2013-02-12 | 2012-Nov | 111 | 41029 |  | 41033 |  | 88 |  | Oct/12
186 | xx | xx6100-0049D | 6100-0049D | 6100-0049D | CAMAC Replacement equipment | 60 | 6100 | SICHTA | 160351 |  | 2012-10-03 | 2012-11-02 | 2012-11-02 |  | 2013-02-06 | 2012-Nov | 274 | 41072 |  | 41078 |  | 88 |  | Oct/12
187 | xx | xx2460-0058 | 2460-0058 | 2460-0058 | Armor Support Installation | 10 | 2460 | TRESEMER | 8000 |  | 2012-10-10 | 2012-11-09 | 2012-11-09 |  | 2012-11-26 | 2012-Nov | 199 | 41108 |  | 41220 |  | 88 |  | Oct/12
188 | xx | xx531-025 | 531-025 | 531-025 | 531.1- FCPC DC Systems -OH React Install | 80 | 5000 | RAKI | 46000 |  | 2012-11-03 | 2012-12-03 | 2012-12-03 |  | 2013-04-02 | 2012-Dec | 136 | 40469 | A | 40694 | A | 999 |  | Nov/12
189 | xx | xx247000256 | 247000256 | 247000256 | Surge Room- Reactivation | 50 | 2470 | RAKI | 12000 |  | 2012-11-05 | 2012-12-05 | 2012-12-05 |  | 2013-02-21 | 2012-Dec | 89 | 40994 |  | 41250 |  | 155 |  | Nov/12
190 | xx | xx531-029 | 531-029 | 531-029 | 531.2 - FCPC DC Systems-Install cable & misc h/w | 154 | 5000 | RAKI | 535000 |  | 2012-11-07 | 2012-12-07 | 2012-12-07 |  | 2013-07-24 | 2012-Dec | 92 | 41072 |  | 41257 |  | 150 |  | Nov/12
191 | xx | xx8200-E290 | 8200-E290 | 8200-E290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2012-11-07 | 2012-12-07 | 2012-12-07 |  | 2013-01-14 | 2012-Dec | 140 | 41585 |  | 42178 |  | 71 |  | Nov/12
192 | xx | xx8200-F290 | 8200-F290 | 8200-F290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2012-11-07 | 2012-12-07 | 2012-12-07 |  | 2013-01-14 | 2012-Dec | 66 | 40900 |  | 41164 |  | 173 |  | Nov/12
193 | xx | xx8200-K290 | 8200-K290 | 8200-K290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2012-11-07 | 2012-12-07 | 2012-12-07 |  | 2013-01-14 | 2012-Dec | 140 | 40897 |  | 41073 |  | 278 |  | Nov/12
194 | xx | xx8200-L290 | 8200-L290 | 8200-L290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2012-11-07 | 2012-12-07 | 2012-12-07 |  | 2013-01-14 | 2012-Dec | 63 | 40953 |  | 41093 |  | 254 |  | Nov/12
195 | xx | xx8200-0102G | 8200-0102G | 8200-0102G | Replace He Manifold | 8 | 8200 | PERRY | 3000 |  | 2012-12-29 | 2013-01-28 | 2013-01-28 |  | 2013-02-06 | 2013-Jan | 135 | 40893 |  | 41040 |  | 288 |  | Dec/12
196 | xx | xx8250-125 | 8250-125 | 8250-125 | Install new centerstack pedestal | 10 | 8250 | PERRY | 3000 |  | 2012-12-31 | 2013-01-30 | 2013-01-30 |  | 2013-02-12 | 2013-Jan | 174 | 41024 |  | 41051 |  | 156 |  | Dec/12
197 | xx | xx510-013 | 510-013 | 510-013 | 51- AC Power -Installation | 20 | 5000 | RAKI | 40000 |  | 2013-01-09 | 2013-02-08 | 2013-02-08 |  | 2013-03-07 | 2013-Feb | 114 | 41099 |  | 41114 |  | 125 |  | Jan/13
198 | xx | xx247000750 | 247000750 | 247000750 | Installation - 2nd NBI Raceway | 90 | 2470 | RAKI | 480000 |  | 2013-01-20 | 2013-02-19 | 2013-02-19 |  | 2013-06-25 | 2013-Feb | 112 | 41407 |  | 41418 |  | 42 |  | Jan/13
199 | xx | xx1001-0069 | 1001-0069 | 1001-0069 | Tile Bakeout | 40 | 1001 | TRESEMER | 50000 |  | 2013-01-22 | 2013-02-21 | 2013-02-21 |  | 2013-04-17 | 2013-Feb | 7 | 41185 |  | 41323 |  | 214 |  | Jan/13
200 | xx | xx247000257 | 247000257 | 247000257 | Mod- reg- Reactivation | 30 | 2470 | RAKI | 6000 |  | 2013-01-23 | 2013-02-22 | 2013-02-22 |  | 2013-04-04 | 2013-Feb | 89 | 41187 |  | 41311 |  | 222 |  | Jan/13
201 | xx | xx5200013M | 5200013M | 5200013M | DCP -Hardware (procure & Install) | 200 | 5200 | HATCHER | 420000 |  | 2013-01-30 | 2013-03-01 | 2013-03-01 |  | 2013-12-13 | 2013-Mar | 39 | 41194 |  | 41332 |  | 230 |  | Jan/13
202 | xx | xx24911740 | 24911740 | 24911740 | Fin Dsgn Power/Ground/Light @ Platform WSide NTC | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-02-03 | 2013-03-05 | 2013-03-05 |  | 2013-04-01 | 2013-Mar | 31 | 40812 | A | 41610 |  | 15 |  | Feb/13
203 | xx | xx541-013 | 541-013 | 541-013 | 541 - Electrical Interlocks -Installation | 80 | 5000 | RAKI | 75000 |  | 2013-02-03 | 2013-03-05 | 2013-03-05 |  | 2013-06-25 | 2013-Mar | 17 | 41016 |  | 41246 |  | 277 |  | Feb/13
204 | xx | xx8200-D290 | 8200-D290 | 8200-D290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2013-02-05 | 2013-03-07 | 2013-03-07 |  | 2013-04-03 | 2013-Mar | 83 | 41611 |  | 41641 |  | 15 |  | Feb/13
205 | xx | xx8200-J290 | 8200-J290 | 8200-J290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2013-02-05 | 2013-03-07 | 2013-03-07 |  | 2013-04-03 | 2013-Mar | 83 | 41668 |  | 41681 |  | 15 |  | Feb/13
206 | xx | xx2425-0086 | 2425-0086 | 2425-0086 | Metrology - Box Movements | 10 | 2425 | DENAULT | 12000 |  | 2013-02-18 | 2013-03-20 | 2013-03-20 |  | 2013-04-02 | 2013-Mar | 2 | 40861 |  | 40864 |  | 129 |  | Feb/13
207 | xx | xx5200013N | 5200013N | 5200013N | DCP -Cabling and Raceways | 100 | 5200 | HATCHER | 58000 |  | 2013-03-02 | 2013-04-01 | 2013-04-01 |  | 2013-08-21 | 2013-Apr | 118 | 40816 |  | 40840 |  | 34 |  | Mar/13
208 | xx | xx8200-0081B | 8200-0081B | 8200-0081B | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2013-03-02 | 2013-04-01 | 2013-04-01 |  | 2013-04-26 | 2013-Apr | 63 | 41452 |  | 41463 |  | 31 |  | Mar/13
209 | xx | xx8200-B290 | 8200-B290 | 8200-B290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2013-03-02 | 2013-04-01 | 2013-04-01 |  | 2013-04-26 | 2013-Apr | 66 | 40844 |  | 40918 |  | 34 |  | Mar/13
210 | xx | xx8200-C290 | 8200-C290 | 8200-C290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2013-03-02 | 2013-04-01 | 2013-04-01 |  | 2013-04-26 | 2013-Apr | 66 | 41464 |  | 41505 |  | 31 |  | Mar/13
211 | xx | xx8200-G290 | 8200-G290 | 8200-G290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2013-03-02 | 2013-04-01 | 2013-04-01 |  | 2013-04-26 | 2013-Apr | 66 | 40865 |  | 40878 |  | 129 |  | Mar/13
212 | xx | xx8200-H290 | 8200-H290 | 8200-H290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2013-03-02 | 2013-04-01 | 2013-04-01 |  | 2013-04-26 | 2013-Apr | 66 | 40739 | A | 40847 |  | 31 |  | Mar/13
213 | xx | xx8200-I290 | 8200-I290 | 8200-I290 | Fiber & electrical Reinstallation | 20 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2013-03-02 | 2013-04-01 | 2013-04-01 |  | 2013-04-26 | 2013-Apr | 66 | 41506 |  | 41515 |  | 31 |  | Mar/13
214 | xx | xx247000258 | 247000258 | 247000258 | Arc/Filament/magnet- Reactivation | 30 | 2470 | RAKI | 4000 |  | 2013-03-06 | 2013-04-05 | 2013-04-05 |  | 2013-05-16 | 2013-Apr | 89 | 40879 |  | 40899 |  | 129 |  | Mar/13
216 | xx | xx2425-0093 | 2425-0093 | 2425-0093 | Metrology - Source Platform | 10 | 2425 | DENAULT | 5000 |  | 2013-03-10 | 2013-04-09 | 2013-04-09 |  | 2013-04-22 | 2013-Apr | 2 | 41488 |  | 41515 |  | 31 |  | Mar/13
215 | xx | xx24911760 | 24911760 | 24911760 | Procurements Power/Ground/Light @ Platform W NTC | 1 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-03-10 | 2013-04-09 | 2013-04-09 |  | 2013-04-09 | 2013-Apr | 31 | 40926 |  | 40989 |  | 34 |  | Mar/13
217 | xx | xx531-017 | 531-017 | 531-017 | 531.2 - FCPC DC Systems Cabling Changes | 80 | 5000 | RAKI | 36000 |  | 2013-03-17 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |  | 2013-08-08 | 2013-Apr | 127 | 40900 |  | 40914 |  | 129 |  | Mar/13
218 | xx | xx1302-1500 | 1302-1500 | 1302-1500 | Assemble CS (OH Diag, Microtherm, Casing PFCs) | 120 | 1302 | CHRZANOWSK | 70000 |  | 2013-03-30 | 2013-04-29 | 2013-04-29 |  | 2013-10-17 | 2013-Apr | 0 | 41009 |  | 41031 |  | 31 |  | Mar/13
219 | xx | xx8200-0102H | 8200-0102H | 8200-0102H | Reinstall VV Insulation | 15 | 8200 | PERRY | 10000 |  | 2013-03-30 | 2013-04-29 | 2013-04-29 |  | 2013-05-17 | 2013-Apr | 63 | 41516 |  | 41530 |  | 52 |  | Mar/13
220 | xx | xx545-013 | 545-013 | 545-013 | 545 - Instrumentation -Installation | 50 | 5000 | RAKI | 80000 |  | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2013-04-30 |  | 2013-07-11 | 2013-Apr | 92 | 40917 |  | 40928 |  | 129 |  | Mar/13
221 | xx | xx2425-0102 | 2425-0102 | 2425-0102 | Metrology - Lid Movement | 1 | 2425 | DENAULT | 7000 |  | 2013-04-02 | 2013-05-02 | 2013-05-02 |  | 2013-05-02 | 2013-May | 2 | 41037 |  | 41101 |  | 31 |  | Apr/13
223 | xx | xx2425-0111 | 2425-0111 | 2425-0111 | Calorimeter - Component Movement | 2 | 2425 | DENAULT | 4000 |  | 2013-04-17 | 2013-05-17 | 2013-05-17 |  | 2013-05-20 | 2013-May | 2 | 40836 |  | 40847 |  | 176 |  | Apr/13
222 | xx | xx247000259 | 247000259 | 247000259 | LCC- Reactivation | 30 | 2470 | RAKI | 4000 |  | 2013-04-17 | 2013-05-17 | 2013-05-17 |  | 2013-06-28 | 2013-May | 89 | 41431 |  | 41451 |  | 65 |  | Apr/13
224 | xx | xx24911800 | 24911800 | 24911800 | Procuremnt 42 Ckt Panel NTC/30 Ckt Panel Gallery | 1 | 2490 | PERRY | 60000 |  | 2013-04-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 |  | 2013-05-20 | 2013-May | 31 | 40931 |  | 40939 |  | 129 |  | Apr/13
225 | xx | xx247000730 | 247000730 | 247000730 | Installation - Cable | 100 | 2470 | RAKI | 50000 |  | 2013-04-21 | 2013-05-21 | 2013-05-21 |  | 2013-10-11 | 2013-May | 2 | 41194 |  | 41221 |  | 31 |  | Apr/13
226 | xx | xx2470000729 | 2470000729 | 2470000729 | decontmination of east wall | 48 | 2470 | RAKI | 3000 |  | 2013-04-21 | 2013-05-21 | 2013-05-21 |  | 2013-07-30 | 2013-May | 2 | 41452 |  | 41467 |  | 65 |  | Apr/13
227 | xx | xx24910350 | 24910350 | 24910350 | re-install rack 449 - Glow Discharge | 15 | 2490 | PERRY | 3000 |  | 2013-05-07 | 2013-06-06 | 2013-06-06 |  | 2013-06-26 | 2013-Jun | 65 | 40836 |  | 40862 |  | 176 |  | May/13
228 | xx | xx24911970 | 24911970 | 24911970 | Proc EQ Reinst New Pmp Duct-Tank Farm/TMB Sys/Ga | 1 | 2490 | PERRY | 14000 |  | 2013-05-27 | 2013-06-26 | 2013-06-26 |  | 2013-06-26 | 2013-Jun | 31 | 40940 |  | 40941 |  | 129 |  | May/13
229 | xx | xx8200-0133 | 8200-0133 | 8200-0133 | Reinstall Equipment | 80 | 8200 | PERRY | 10000 |  | 2013-05-27 | 2013-06-26 | 2013-06-26 |  | 2013-10-18 | 2013-Jun | 37 | 41290 |  | 41317 |  | 31 |  | May/13
230 | xx | xx24910990 | 24910990 | 24910990 | re-install Equipment Bay J - SSNPA | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-05-28 | 2013-06-27 | 2013-06-27 |  | 2013-07-26 | 2013-Jun | 57 | 41470 |  | 41481 |  | 65 |  | May/13
231 | xx | xx8200-0124 | 8200-0124 | 8200-0124 | Re-install RF pipes | 20 | 8200 | PERRY | 10000 |  | 2013-06-10 | 2013-07-10 | 2013-07-10 |  | 2013-08-06 | 2013-Jul | 54 | 40830 | A | 40834 | A | 999 |  | Jun/13
232 | xx | xx24911240 | 24911240 | 24911240 | reinstall Equip NB2 Duct-Transm Grating Spectro | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-07-03 | 2013-08-02 | 2013-08-02 |  | 2013-08-29 | 2013-Aug | 57 | 41002 |  | 41029 |  | 50 |  | Jul/13
233 | xx | xx8200-0125 | 8200-0125 | 8200-0125 | Install New Electrical Tray | 40 | 8200 | PERRY | 35000 |  | 2013-07-08 | 2013-08-07 | 2013-08-07 |  | 2013-10-02 | 2013-Aug | 54 | 41484 |  | 41495 |  | 65 |  | Jul/13
234 | xx | xx24910790 | 24910790 | 24910790 | re-install Equipment Bay J - Reflectomer | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-07-27 | 2013-08-26 | 2013-08-26 |  | 2013-09-23 | 2013-Aug | 41 | 40942 |  | 40946 |  | 129 |  | Jul/13
235 | xx | xx24910840 | 24910840 | 24910840 | re-install Equipment Bay J - Bolometer | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-07-27 | 2013-08-26 | 2013-08-26 |  | 2013-09-23 | 2013-Aug | 41 | 41054 |  | 41059 |  | 50 |  | Jul/13
236 | xx | xx24910890 | 24910890 | 24910890 | re-install Equipment Bay J - RF Prove | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-07-27 | 2013-08-26 | 2013-08-26 |  | 2013-09-23 | 2013-Aug | 41 | 41498 |  | 41506 |  | 65 |  | Jul/13
237 | xx | xx6100-0052 | 6100-0052 | 6100-0052 | GIS rack-move I&C fiber optics & equip. | 30 | 6100 | SICHTA | 12000 |  | 2013-07-31 | 2013-08-30 | 2013-08-30 |  | 2013-10-11 | 2013-Aug | 31 | 41060 |  | 41075 |  | 50 |  | Jul/13
238 | xx | xx24910940 | 24910940 | 24910940 | re-install Equipment Bay J - S-Flip | 15 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-08-04 | 2013-09-03 | 2013-09-03 |  | 2013-09-23 | 2013-Sep | 41 | 41507 |  | 41512 |  | 65 |  | Aug/13
239 | xx | xx24911380 | 24911380 | 24911380 | re-install Bay L - SPRED | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-08-10 | 2013-09-09 | 2013-09-09 |  | 2013-10-04 | 2013-Sep | 34 | 40848 |  | 40883 |  | 31 |  | Aug/13
240 | xx | xx24910650 | 24910650 | 24910650 | re-install rack - IR Camera at Bay K | 15 | 2490 | PERRY | 3000 |  | 2013-08-17 | 2013-09-16 | 2013-09-16 |  | 2013-10-04 | 2013-Sep | 52 | 41533 |  | 41551 |  | 52 |  | Aug/13
241 | xx | xx24911290 | 24911290 | 24911290 | reinstall EQ New pump duct-VV Ion Gages/Filament | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-08-25 | 2013-09-24 | 2013-09-24 |  | 2013-10-21 | 2013-Sep | 41 | 40889 |  | 40959 |  | 31 |  | Aug/13
242 | xx | xx24911450 | 24911450 | 24911450 | Re-install New Pump Duct - RGA | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-09-07 | 2013-10-07 | 2013-10-07 |  | 2013-11-01 | 2013-Oct | 34 | 41452 |  | 41495 |  | 41 |  | Sep/13
243 | xx | xx24911520 | 24911520 | 24911520 | re-install Bay L - LOWEUS | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-09-07 | 2013-10-07 | 2013-10-07 |  | 2013-11-01 | 2013-Oct | 34 | 40947 |  | 40947 |  | 129 |  | Sep/13
244 | xx | xx8200-0136A | 8200-0136A | 8200-0136A | Install Required Blank Covers | 10 | 8200 | PERRY | 15000 |  | 2013-09-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 |  | 2013-11-01 | 2013-Oct | 84 | 41498 |  | 41509 |  | 41 |  | Sep/13
245 | xx | xx24911620 | 24911620 | 24911620 | re-install Bay L - Glow Discharge | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-10-05 | 2013-11-04 | 2013-11-04 |  | 2013-12-03 | 2013-Nov | 34 | 40948 |  | 40948 |  | 129 |  | Oct/13
246 | xx | xx8200-0115 | 8200-0115 | 8200-0115 | Replace Lower Hoses | 3 | 8200 | PERRY | 5000 |  | 2013-10-05 | 2013-11-04 | 2013-11-04 |  | 2013-11-06 | 2013-Nov | 84 | 41512 |  | 41540 |  | 41 |  | Oct/13
247 | xx | xx2480-0057 | 2480-0057 | 2480-0057 | Fabricate / Delivery-Rectangular Bellows SPARE** | 400 | 2480 | DENAULT | 415000 |  | 2013-10-08 | 2013-11-07 | 2013-11-07 |  | 2015-06-23 | 2013-Nov | 71 | 40949 |  | 40949 |  | 129 |  | Oct/13
248 | xx | xx24911810 | 24911810 | 24911810 | Install 42 Ckt Panel NTC/30 Ckt Panel Gallery | 20 | 2490 | PERRY | 4000 |  | 2013-10-19 | 2013-11-18 | 2013-11-18 |  | 2013-12-17 | 2013-Nov | 34 | 41512 |  | 41540 |  | 41 |  | Oct/13
249 | xx | xx3200-0055 | 3200-0055 | 3200-0055 | Bus Work Cooling | 10 | 3200 | DENAULT | 5000 |  | 2013-10-23 | 2013-11-22 | 2013-11-22 |  | 2013-12-09 | 2013-Nov | 41 | 40952 |  | 40952 |  | 129 |  | Oct/13
250 | xx | xx2485-0047 | 2485-0047 | 2485-0047 | Pre-Assemble Duct Legs 1 and 2 | 15 | 2485 | BLANCHARD | 6000 |  | 2013-11-03 | 2013-12-03 | 2013-12-03 |  | 2014-01-02 | 2013-Dec | 15 | 41512 |  | 41540 |  | 41 |  | Nov/13
251 | xx | xx3200-0057 | 3200-0057 | 3200-0057 | Flow Sensors | 5 | 3200 | DENAULT | 5000 |  | 2013-11-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 |  | 2013-12-16 | 2013-Dec | 41 | 40953 |  | 40953 |  | 129 |  | Nov/13
252 | xx | xx2425-0120 | 2425-0120 | 2425-0120 | Align 3 - Source Movement | 4 | 2425 | DENAULT | 4000 |  | 2013-11-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 |  | 2014-01-06 | 2013-Dec | 51 | 41520 |  | 41540 |  | 41 |  | Nov/13
253 | xx | xx3200-0059 | 3200-0059 | 3200-0059 | Modify Manifold | 10 | 3200 | DENAULT | 5000 |  | 2013-11-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 |  | 2014-01-14 | 2013-Dec | 38 | 40954 |  | 40954 |  | 129 |  | Nov/13
254 | xx | xx8200-0102E | 8200-0102E | 8200-0102E | Replace PF & OH Hoses | 15 | 8200 | PERRY | 36000 |  | 2013-11-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 |  | 2014-01-21 | 2013-Dec | 689 | 41452 |  | 41481 |  | 57 |  | Nov/13
255 | xx | xx3200-0061 | 3200-0061 | 3200-0061 | Fab & Connect Lines | 5 | 3200 | DENAULT | 5000 |  | 2013-12-16 | 2014-01-15 | 2014-01-15 |  | 2014-01-21 | 2014-Jan | 38 | 40955 |  | 40955 |  | 129 |  | Dec/13
256 | xx | xx2485-0050A | 2485-0050A | 2485-0050A | Install Vacuum Instrumentation | 10 | 2485 | BLANCHARD | 4000 |  | 2013-12-30 | 2014-01-29 | 2014-01-29 |  | 2014-02-11 | 2014-Jan | 15 | 41484 |  | 41484 |  | 57 |  | Dec/13
41 | xx | xx1304-3554 | 1304-3554 | 1304-3554 | Fab & Deliver TF Quadrant Mold | 60 | 1305 | CHRZANOWSK | 70000 |  | done | 2011-11-11 | 2011-11-11 |  | 2012-02-14 | 2011-Nov | 63 | 40885 |  | 40885 |  | 53 |  | done
42 | xx | xx1305-0950 | 1305-0950 | 1305-0950 | Manufacture OH Copper Conductor | 70 | 1305 | CHRZANOWSK | 105600 |  | done | 2011-11-11 | 2011-11-11 |  | 2012-02-28 | 2011-Nov | 184 | 41001 |  | 41001 |  | 10 |  | done
44 | xx | xx1306-2050 | 1306-2050 | 1306-2050 | Fab & Deliver Inner PF Conductor | 70 | 1306 | CHRZANOWSK | 46400 |  | done | 2011-11-15 | 2011-11-15 |  | 2012-03-01 | 2011-Nov | 78 | 41061 |  | 41061 |  | 21 |  | done
257 | xx | [16 empty] | 40956 |  | 40969 |  | 129
258 | xx | [16 empty] | 40970 |  | 40976 |  | 129
259 | xx | [16 empty] | 40977 |  | 40982 |  | 129
260 | xx | [16 empty] | 40983 |  | 40996 |  | 129
261 | xx | [16 empty] | 40997 |  | 40997 |  | 129
262 | xx | [16 empty] | 40998 |  | 40998 |  | 129
263 | xx | [16 empty] | 41485 |  | 41487 |  | 57
264 | xx | [16 empty] | 41001 |  | 41001 |  | 129
265 | xx | [16 empty] | 41488 |  | 41515 |  | 57
266 | xx | [16 empty] | 41002 |  | 41003 |  | 129
267 | xx | [16 empty] | 41541 |  | 41568 |  | 41
268 | xx | [16 empty] | 41004 |  | 41004 |  | 129
269 | xx | [16 empty] | 41005 |  | 41005 |  | 129
270 | xx | [16 empty] | 41128 |  | 41128 |  | 31
271 | xx | [16 empty] | 41526 |  | 41551 |  | 34
272 | xx | [16 empty] | 41008 |  | 41010 |  | 129
273 | xx | [16 empty] | 41172 |  | 41172 |  | 31
274 | xx | [16 empty] | 41554 |  | 41579 |  | 34
275 | xx | [16 empty] | 41011 |  | 41015 |  | 129
276 | xx | [16 empty] | 41554 |  | 41579 |  | 34
277 | xx | [16 empty] | 41257 |  | 41257 |  | 31
278 | xx | [16 empty] | 41561 |  | 41579 |  | 34
279 | xx | [16 empty] | 41323 |  | 41323 |  | 31
280 | xx | [16 empty] | 41582 |  | 41611 |  | 34
281 | xx | [16 empty] | 41016 |  | 41016 |  | 129
282 | xx | [16 empty] | 41017 |  | 41017 |  | 129
283 | xx | [16 empty] | 40805 | A | 40823 | A | 999
284 | xx | [16 empty] | 40835 | A | 40858 |  | 129
285 | xx | [16 empty] | 41338 |  | 41365 |  | 31
286 | xx | [16 empty] | 41373 |  | 41373 |  | 31
287 | xx | [16 empty] | 41612 |  | 41625 |  | 34
288 | xx | [16 empty] | 41414 |  | 41414 |  | 31
289 | xx | [16 empty] | 41596 |  | 41625 |  | 34
290 | xx | [15 empty] | #N/A | 41018 |  | 41023 |  | 129
291 | xx | [15 empty] | #N/A | 41024 |  | 41031 |  | 129
292 | xx | [15 empty] | #N/A | 41032 |  | 41045 |  | 129
293 | xx | [15 empty] | #N/A | 41046 |  | 41052 |  | 129
294 | xx | [15 empty] | #N/A | 41053 |  | 41072 |  | 129
295 | xx | [15 empty] | #N/A | 41073 |  | 41074 |  | 129
296 | xx | [15 empty] | #N/A | 41451 |  | 41451 |  | 31
297 | xx | [15 empty] | #N/A | 41600 |  | 41617 |  | 41
298 | xx | [15 empty] | #N/A | 41618 |  | 41624 |  | 41
299 | xx | [15 empty] | #N/A | 41628 |  | 41653 |  | 38
300 | xx | [15 empty] | #N/A | 41654 |  | 41660 |  | 38
301 | xx | [15 empty] | #N/A | 40301 | A | 40352 | A | 999
302 | xx | [15 empty] | #N/A | 41183 |  | 41375 |  | 139
303 | xx | [15 empty] | #N/A | 40884 |  | 41074 |  | 40
304 | xx | [15 empty] | #N/A | 40884 |  | 41074 |  | 40
305 | xx | [15 empty] | #N/A | 41211 |  | 41312 |  | 114
306 | xx | [15 empty] | #N/A | 41313 |  | 41340 |  | 114
307 | xx | [15 empty] | #N/A | 41334 |  | 41621 |  | 39
308 | xx | [15 empty] | #N/A | 41365 |  | 41507 |  | 118
309 | xx | [15 empty] | #N/A | 41184 |  | 41285 |  | 113
310 | xx | [15 empty] | #N/A | 40998 |  | 41379 |  | 92
311 | xx | [15 empty] | #N/A | 41380 |  | 41494 |  | 127
312 | xx | [15 empty] | #N/A | 40854 |  | 41138 |  | 136
313 | xx | [15 empty] | #N/A | 41141 |  | 41243 |  | 136
314 | xx | [15 empty] | #N/A | 41246 |  | 41366 |  | 136
315 | xx | [15 empty] | #N/A | 41250 |  | 41479 |  | 92
316 | xx | [15 empty] | #N/A | 40919 |  | 41044 |  | 234
317 | xx | [15 empty] | #N/A | 41045 |  | 41159 |  | 234
318 | xx | [15 empty] | #N/A | 41213 |  | 41337 |  | 17
319 | xx | [15 empty] | #N/A | 41338 |  | 41450 |  | 17
320 | xx | [15 empty] | #N/A | 41214 |  | 41317 |  | 111
321 | xx | [15 empty] | #N/A | 41213 |  | 41393 |  | 92
322 | xx | [15 empty] | #N/A | 41394 |  | 41466 |  | 92
323 | xx | [15 empty] | #N/A | 41213 |  | 41381 |  | 20
324 | xx | [15 empty] | #N/A | 41382 |  | 41409 |  | 20
325 | xx | [15 empty] | #N/A | 40998 |  | 41113 |  | 170
326 | xx | [15 empty] | #N/A | 40998 |  | 41113 |  | 170
327 | xx | [15 empty] | #N/A | 40998 |  | 41113 |  | 170
328 | xx | [15 empty] | #N/A | 40998 |  | 41113 |  | 170
329 | xx | [15 empty] | #N/A | 40998 |  | 41113 |  | 170
330 | xx | [15 empty] | #N/A | 40998 |  | 41113 |  | 170
331 | xx | [15 empty] | #N/A | 41114 |  | 41120 |  | 205
332 | xx | [15 empty] | #N/A | 40301 | A | 41723 |  | 382
333 | xx | [15 empty] | #N/A | 40546 | A | 40711 | A | 999
334 | xx | [15 empty] | #N/A | 41130 |  | 41214 |  | 213
335 | xx | [15 empty] | #N/A | 41215 |  | 41311 |  | 274
336 | xx | [15 empty] | #N/A | 40770 | A | 40841 |  | 500
337 | xx | [15 empty] | #N/A | 41184 |  | 41241 |  | 317
338 | xx | [15 empty] | #N/A | 41516 |  | 41558 |  | 31
339 | xx | [15 empty] | #N/A | 41122 |  | 41122 |  | 74
340 | xx | [15 empty] | #N/A | 41123 |  | 41129 |  | 74
341 | xx | [15 empty] | #N/A | 40842 |  | 40935 |  | 520
342 | xx | [15 empty] | #N/A | 40301 | A | 40451 | A | 999
343 | xx | [15 empty] | #N/A | 40452 | A | 40816 | A | 999
344 | xx | [15 empty] | #N/A | 40816 |  | 41179 |  | 380
345 | xx | [15 empty] | #N/A | 41180 |  | 41544 |  | 380
346 | xx | [15 empty] | #N/A | 41548 |  | 41726 |  | 379
347 | xx | [15 empty] | #N/A | 40819 |  | 41726 |  | 379
348 | xx | [15 empty] | #N/A | 40816 |  | 40875 |  | 429
349 | xx | [15 empty] | #N/A | 40876 |  | 40939 |  | 1178
350 | xx | [15 empty] | #N/A | 40840 |  | 40865 |  | 413
351 | xx | [15 empty] | #N/A | 40816 |  | 40829 |  | 1248
352 | xx | [15 empty] | #N/A | 40967 |  | 40980 |  | 1149
353 | xx | [15 empty] | #N/A | 40819 | A | 40821 | A | 999
354 | xx | [15 empty] | #N/A | 40969 |  | 40975 |  | 1152
355 | xx | [15 empty] | #N/A | 40969 |  | 41024 |  | 114
356 | xx | [15 empty] | #N/A | 41025 |  | 41052 |  | 114
357 | xx | [15 empty] | #N/A | 41074 |  | 41095 |  | 114
358 | xx | [15 empty] | #N/A | 40868 |  | 40883 |  | 413
359 | xx | [15 empty] | #N/A | 41053 |  | 41058 |  | 158
360 | xx | [15 empty] | #N/A | 41059 |  | 41074 |  | 1082
361 | xx | [15 empty] | #N/A | 40884 |  | 40897 |  | 413
362 | xx | [15 empty] | #N/A | 41046 |  | 41060 |  | 37
363 | xx | [15 empty] | #N/A | 41096 |  | 41109 |  | 132
364 | xx | [15 empty] | #N/A | 40976 |  | 41031 |  | 37
365 | xx | [15 empty] | #N/A | 41085 |  | 41099 |  | 37
366 | xx | [15 empty] | #N/A | 41100 |  | 41127 |  | 37
367 | xx | [15 empty] | #N/A | 40826 | A | 40829 | A | 999
368 | xx | [15 empty] | #N/A | 41248 |  | 41255 |  | 37
369 | xx | [15 empty] | #N/A | 41262 |  | 41288 |  | 42
370 | xx | [15 empty] | #N/A | 41289 |  | 41290 |  | 42
371 | xx | [15 empty] | #N/A | 41291 |  | 41298 |  | 42
372 | xx | [15 empty] | #N/A | 41299 |  | 41306 |  | 42
373 | xx | [15 empty] | #N/A | 41316 |  | 41331 |  | 42
374 | xx | [15 empty] | #N/A | 41297 |  | 41298 |  | 37
375 | xx | [15 empty] | #N/A | 41299 |  | 41306 |  | 37
376 | xx | [15 empty] | #N/A | 41309 |  | 41316 |  | 37
377 | xx | [15 empty] | #N/A | 41365 |  | 41390 |  | 63
378 | xx | [15 empty] | #N/A | 41324 |  | 41339 |  | 37
379 | xx | [15 empty] | #N/A | 41340 |  | 41347 |  | 37
380 | xx | [15 empty] | #N/A | 40870 |  | 40899 |  | 411
381 | xx | [15 empty] | #N/A | 41628 |  | 41660 |  | 689
382 | xx | [15 empty] | #N/A | 41302 |  | 41311 |  | 135
383 | xx | [15 empty] | #N/A | 41393 |  | 41411 |  | 63
384 | xx | [15 empty] | #N/A | 40816 |  | 40836 |  | 454
385 | xx | [15 empty] | #N/A | 41410 |  | 41436 |  | 47
386 | xx | [15 empty] | #N/A | 41582 |  | 41584 |  | 84
387 | xx | [15 empty] | #N/A | 41465 |  | 41492 |  | 54
388 | xx | [15 empty] | #N/A | 41493 |  | 41549 |  | 54
389 | xx | [15 empty] | #N/A | 41451 |  | 41565 |  | 37
390 | xx | [15 empty] | #N/A | 41568 |  | 41579 |  | 84
391 | xx | [15 empty] | #N/A | 41365 |  | 41390 |  | 66
392 | xx | [15 empty] | #N/A | 41365 |  | 41390 |  | 66
393 | xx | [15 empty] | #N/A | 41340 |  | 41367 |  | 83
394 | xx | [15 empty] | #N/A | 41250 |  | 41288 |  | 140
395 | xx | [15 empty] | #N/A | 41250 |  | 41288 |  | 66
396 | xx | [15 empty] | #N/A | 41365 |  | 41390 |  | 66
397 | xx | [15 empty] | #N/A | 41365 |  | 41390 |  | 66
398 | xx | [15 empty] | #N/A | 41365 |  | 41390 |  | 66
399 | xx | [15 empty] | #N/A | 41340 |  | 41367 |  | 83
400 | xx | [15 empty] | #N/A | 41250 |  | 41288 |  | 140
401 | xx | [15 empty] | #N/A | 41250 |  | 41288 |  | 63
402 | xx | [15 empty] | #N/A | 40850 |  | 41043 |  | 293
403 | xx | [15 empty] | #N/A | 40963 |  | 41061 |  | 335
404 | xx | [15 empty] | #N/A | 41304 |  | 41317 |  | 174
405 | xx | [15 empty] | #N/A | 41579 |  | 41619 |  | 0
406 | xx | [15 empty] | #N/A | 40301 | A | 40451 | A | 999
407 | xx | [15 empty] | #N/A | 40452 | A | 40816 | A | 999
408 | xx | [15 empty] | #N/A | 40452 | A | 40816 | A | 999
409 | xx | [16 empty] | 40816 |  | 41180 |  | 331
410 | xx | [16 empty] | 40816 |  | 41180 |  | 498
411 | xx | [16 empty] | 41183 |  | 41547 |  | 379
412 | xx | [16 empty] | 41183 |  | 41547 |  | 498
413 | xx | [16 empty] | 41548 |  | 41726 |  | 379
414 | xx | [16 empty] | 40932 |  | 41075 |  | 171
415 | xx | [16 empty] | 40770 | A | 40931 |  | 245
416 | xx | [16 empty] | 40850 |  | 41212 |  | 221
417 | xx | [16 empty] | 40770 | A | 41212 |  | 245
418 | xx
419
Formulas:
Req to Procurement = +[Award]-30